附件1

成都市省级生态环境保护督察

整改任务清单

为落实四川省生态环境保护例行督察整改工作要求，切实抓好反馈意见的整改落实，我市制定了整改任务清单，明确了牵头销号单位、整改时限、整改目标、整改措施、责任单位，确保按期完成销号。任务清单包括4大类整改任务。牵头销号单位对本项整改任务负责；整改措施责任单位负责具体整改工作，逗号前的责任单位为本条措施牵头责任单位。

一、一些地方和部门对生态环境保护工作重要性认识不到位问题

（一）成都市在制定政府规章时，未严格对标大气污染防治法有关要求，擅自降低标准。2016年施行的大气污染防治法明确，“机动车驾驶人驾驶排放检验不合格的机动车上道路行驶的，由公安机关交通管理部门依法予以处罚”。成都市于2017年出台机动车和非道路移动机械排气污染防治办法，将“超标即处罚”放宽为“二次超标才处罚”。直至本次督察进驻后，成都市才废止该规章。

牵头销号单位：市生态环境局

整改时限：长期

整改目标：杜绝与上位法抵触的现象发生。

整改措施：

在起草、审查生态环境保护领域地方性法规、政府规章草案过程中，严格按照《中华人民共和国立法法》《规章制定程序条例》《成都市地方立法条例》等规定的权限和程序进行，地方性法规、规章草案严格遵循上位法的立法精神、基本原则和规定，严格依法开展生态环境保护领域地方立法工作。（责任单位：市生态环境局、市司法局，其他负有生态环境保护职责的部门）

（二）全市2017年至2021年3月抽检发现机动车尾气超标行为1410起，仅处罚692起，处罚率低。

牵头销号单位：市公安局

整改时限：2021年7月

整改目标：开展常态化抽检，完成四川省全年机动车抽检目标任务，尾气超标车辆现场处罚率达到100%；将黑烟车电子设备抓拍的尾气超标车辆纳入非现场执法范围，提高查处效率。

整改措施：

1.强化路检点位设置，加大对柴油车常态化路检力度。（责任单位：市公安局，市生态环境局）

2.将黑烟车电子设备抓拍的尾气超标车辆纳入非现场执法范围，提高查处效率。（责任单位：市公安局，市生态环境局）

3.建立信息沟通机制，生态环境、公安交管、交通运输等部门共享基础数据、排放检验、监督抽测、超标处罚、维修治理等机动车排气污染防治信息，实现资源整合、实时更新。（责任单位：市生态环境局、市公安局、市交通运输局）

（三）2016年12月《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》发布后，成都市水务局统筹推进全市污水处理设施提标升级改造工作不力，导致143座生活污水处理厂中有98座未按期于2020年1月1日前实现稳定达标排放，截至2021年4月仍有38座无法稳定达标排放。

牵头销号单位：市水务局

整改时限：2024年12月

整改目标：实现31座污水处理厂出水稳定达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016），7座污水处理厂关停。

整改措施：

1.2021年7月底前，实现崇州市、都江堰市、蒲江县等9座污水处理厂出水水质稳定达标。（责任单位：崇州市、都江堰市、蒲江县）

2.2021年8月底前，实现都江堰市、崇州市等13座污水处理厂出水水质稳定达标。（责任单位：都江堰市、崇州市）

3.2021年10月底前，实现四川天府新区、彭州市、大邑县等8座污水处理厂出水水质稳定达标。（责任单位：四川天府新区、彭州市、大邑县）

4.2021年12月底前，实现彭州市1座污水处理厂出水水质稳定达标。（责任单位：彭州市）

5.2022年12月底前，实现郫都区1座污水处理厂通水调试。（责任单位：郫都区）

6.2024年12月底前，实现四川天府新区1座净水厂通水调试。（责任单位：四川天府新区）

7.2024年12月底前，关停四川天府新区、郫都区、彭州市等7座污水处理厂。（责任单位：四川天府新区、郫都区、彭州市）

（四）成都市第一产业占全市GDP的3.7%，但农业源化学需氧量、总氮、总磷分别占全市排放总量的24.18%、17.51%、41.17%，农业面源污染防治形势严峻。2020年国家长江经济带生态环境警示片和近期全国土壤污染防治部际协调小组办公室均指出，成都市存在农药化肥减量化工作流于形式，数据统计上报工作粗放等问题。

牵头销号单位：市农业农村局

整改时限：2023年12月

整改目标：重点区域农业面源污染得到初步控制；农业面源污染监测网络初步建立，化肥农药减量化稳步推进；农用化肥施用量及农药使用量数据上报工作进一步规范。

整改措施：

1.2021年12月底前，编制完成我市“十四五”农业面源污染综合治理实施方案。（责任单位：市农业农村局，市生态环境局、市农林科学院）

2.2022年3月底前，建立完善农用化肥施用量及农药使用量数据基层联网直报机制，规范数据统计工作。〔责任单位：市农业农村局，市统计局、各相关区（市）县〕

3.2023年12月底前，建立健全农业面源污染监测网络，开展农业面源污染监测；集成推广主要农作物化肥农药减量化综合技术，每年开展技术宣传培训服务3万人次以上；强化示范引领，全市打造30个以上化肥农药减量化示范片。〔责任单位：市农业农村局，市生态环境局、市农林科学院、各相关区（市）县〕

（五）部分河长履职不到位。一些地方河长制“最后一公里”仍未打通。

牵头销号单位：市水务局

整改时限：2022年6月

整改目标：持续督促各级河长履职尽责，统筹协调推动河湖水生态问题及时发现、及时上报、及时整改。

整改措施：

1.2021年6月底前，优化河长巡河APP模块，设定有效巡河标准，进一步规范河长巡河工作。〔责任单位：市水务局，各区（市）县〕

2.2021年7月10日前，对已发现的巡河查河履职不到位的基层河长予以全市通报，要求各级河长汲取教训，强化巡河查河履职。（责任单位：市水务局）

3.2021年12月底前，开展基层河长履职能力提升培训。〔责任单位：市水务局，各区（市）县〕

4.2022年6月底前，进一步健全制度，完善河长巡河在线追踪考评系统，建立红黄牌警示、红黑榜通报制度以及责任追究联动机制，刚性执行制度确保河长制工作长效推进。〔责任单位：市水务局，市生态环境局、市农业农村局、各区（市）县〕

（六）崇州市每日约2万吨污水直排西河，镇级河长工作推诿，擅自缩小巡河范围。

牵头销号单位：崇州市

整改时限：2021年6月

整改目标：厘清黑石河六支附五斗渠（黑石河六支附五斗渠最终流入西河）巡河范围，解决巡河存在监管盲区问题。

整改措施：

1.对黑石河六支附五斗渠及黑石河六支五斗渠进行集中排查整治，确保无污水下河。（责任单位：崇州市）

2.厘清河长巡河边界，杜绝出现巡河有盲区问题。（责任单位：崇州市）

（七）新都区柏水河中河属典型的黑臭水体，村级河长对明显存在的问题视而不见、见而不报。

牵头销号单位：新都区

整改时限：2021年12月

整改目标：完成柏水河中河整治，进一步完善河长制管理制度，压紧压实河长责任。

整改措施：

1.2021年5月底前，完成柏水河中河清淤及河岸整治。（责任单位：新都区）

2.2021年5月底前，完成斗、农、毛渠及塘、库、堰等黑臭水体全覆盖排查；建立全区黑臭水体网格化动态管理台账。（责任单位：新都区）

3.完善村级河长履职尽责制度，明确村级河长“严格巡河查河、加强问题处置、强化上下联动”三个方面的履职任务，并严格落实。（责任单位：新都区）

（八）双流区老鲢鱼洞U型渠属典型的黑臭水体，村级河长对明显存在的问题视而不见、见而不报。

牵头销号单位：双流区

整改时限：2021年6月

整改目标：消除U型渠黑臭水体现象；村级河长巡河履职到位，做到及时发现、及时整治、及时上报。

整改措施：

1.完成U型渠生活垃圾、淤泥清淘，修复沟渠两侧破损护坎，对裸土进行植绿美化。（责任单位：双流区）

2.沿U型渠重新铺设650米波纹管，分段新建2座三级沉淀池，新建老鲢鱼洞400米DN300波纹管主管。（责任单位：双流区）

3.制定《九江街道全面实行“河长制”管理工作方案》，建立“河长制”四级管理体系，明确镇级、村级、沟渠长、点长职责职能，并严格落实。（责任单位：双流区）

（九）蒲江县临溪河支渠属典型的黑臭水体，村级河长对明显存在的问题视而不见、见而不报。

牵头销号单位：蒲江县

整改时限：2021年12月

整改目标：完成临溪河支渠（松华社区农污站旁沟渠）整治；进一步完善河长制管理制度，压紧压实河长责任。

整改措施：

1.完成临溪河支渠（松华社区农污站旁沟渠）清淤整治。（责任单位：蒲江县）

2.完善蒲江县河长制工作红黄牌警示制度，制定蒲江县基层河长巡河发现突出水环境问题处理流程等制度，组织开展基层河长专题培训，进一步压实河长履职责任，明确履职程序，提升履职技能。（责任单位：蒲江县）

二、全面绿色转型还有较大差距问题

（十）成都市人均水资源量不到全省均值的四分之一，属于缺水型城市。但再生水利用专项规划编制滞后，2020年县城再生水利用率仅11.7%，未完成“十三五”目标任务。

牵头销号单位：市水务局

整改时限：2023年12月

整改目标：推动城镇生活污水再生利用设施建设，确保2023年底，成都高新区、锦江区、青羊区、金牛区、武侯区、成华区（以下简称中心城区“5+1”区域）城镇生活污水再生利用规模达45%、其他区（市）县建成区达25%。

整改措施：

1.2021年8月底前，编制完成《成都市城镇生活污水再生利用专项规划》技术成果。（责任单位：市水务局）

2.将《成都市城镇生活污水再生利用专项规划》技术成果统筹纳入市级国土空间规划。（责任单位：市水务局，市规划和自然资源局）

3.2021年10月底前，制定城镇生活污水再生利用设施建设计划。〔责任单位：市水务局，各区（市）县、成都环境集团〕

4.2023年12月底前，推进本地城镇生活污水再生利用设施建设，确保中心城区“5+1”区域城镇生活污水再生利用规模达45%、其他区（市）县建成区达25%。〔责任单位：各区（市）县、成都环境集团〕

（十一）主城区排水专项规划编制于2005年，在人口增速远超规划预测的情况下，2015年启动新一轮规划编制工作至今未完成，大型污水处理厂规划建设滞后，导致只能使用临时应急污水处理设施解决。

牵头销号单位：市水务局

整改时限：2023年12月

整改目标：加快城镇生活污水处理设施建设，确保2023年底相比2020年底增加100万吨/日以上污水处理规模。

整改措施：

1.2021年8月底前，编制完成《成都市排水专项规划（2019-2035年）》技术成果。（责任单位：市水务局）

2.将《成都市排水专项规划（2019-2035年）》技术成果统筹纳入市级国土空间规划。（责任单位：市水务局、市规划和自然资源局）

3.2021年12月底前，实现成都东部新区3座再生水厂、双流区3座污水处理厂、龙泉驿区1座水质净化厂、新津区1座污水处理厂通水调试；完成都江堰市5座污水处理厂扩容改造工程，实现通水调试。（责任单位：成都东部新区、龙泉驿区、双流区、新津区、都江堰市）

4.2022年12月底前，实现成都环境集团1座地埋厂二期、成都高新区1座地埋厂、四川天府新区1座污水处理厂一期二阶段、简阳市1座污水处理厂、大邑县1座污水处理厂（一期）通水调试。（责任单位：四川天府新区、成都高新区、简阳市、大邑县、成都环境集团）

5.2023年3月底前，实现成都环境集团1座地埋厂通水调试。（责任单位：成都环境集团）

6.2023年12月底前，实现四川天府新区1座净水厂、成都东部新区3座再生水厂（一期）、新都区1座污水处理厂、金堂县1座再生水厂（一期）、1座地埋厂通水调试。（责任单位：四川天府新区、成都东部新区、新都区、金堂县、成都环境集团）

7.2023年12月底前，有序关停一批临时应急污水处理设施。〔责任单位：各区（市）县、成都环境集团〕

（十二）天府新区为解决污水处置能力不足问题，建设临时污水一体化应急处理设施，且长期运行。

牵头销号单位：四川天府新区

整改时限：2025年12月

整改目标：新建污水处理设施替代临时污水处理设备，有效提升污水处理能力。

整改措施：

1.2023年12月底前，14万m3/日及配套进场干管通水调试，拆除并搬离1座临时污水处理设备。（责任单位：四川天府新区）

2.2025年12月底前，关停1座临时污水处理设备。（责任单位：四川天府新区）

（十三）双流区为解决污水处置能力不足问题，建设临时污水一体化应急处理设施，且长期运行。

牵头销号单位：双流区

整改时限：2022年3月

整改目标：限期搬离1座临时污水处理设施。

整改措施：

2022年3月底前，将生活污水接入公兴（中电子）再生水厂处理，并搬离1座临时污水处理设施。（责任单位：双流区）

（十四）全市44座生活垃圾中转站有34座无合法用地手续。

牵头销号单位：市城管委

整改时限：长期

整改目标：加强生活垃圾转运站运行管理。

整改措施：

1.2021年8月底前，完成无合法用地手续的34座生活垃圾中转站排查工作，制定全市总体整改方案。（责任单位：市城管委）

2.按程序加快推进34座生活垃圾中转站用地手续办理工作。〔责任单位：市城管委，市规划和自然资源局、各相关区（市）县〕

3.出台成都市生活垃圾转运站运行达标管理指导意见、成都市生活垃圾转运站运行管理规范等政策，制定成都市生活垃圾转运站（压缩站）提升改造达标建设工作实施方案。加强常态化监督考核管理，检查发现问题纳入环卫精细化管理月度通报。（责任单位：市城管委）

（十五）东部新区规划及规划环评滞后于建设，排水规划等生态环境保护专项规划至今未完成。

牵头销号单位：成都东部新区

整改时限：2022年12月

整改目标：完成排水规划等生态环境保护专项规划。

整改措施：

1.完成《成都东部新区国土空间总体规划（2019-2035年）》及规划环评。（责任单位：成都东部新区）

2.完成《成都东部新区国土空间规划近期实施方案》。（责任单位：成都东部新区）

3.完成产业发展规划。（责任单位：成都东部新区）

4.完成“十四五”生态环境保护规划。（责任单位：成都东部新区）

5.完成“供排净治一体化”实施规划。（责任单位：成都东部新区）

（十六）医疗废物转运能力缺口巨大，全市医疗废物产生单位多达7198家，共规划设置了1309个医疗废物收集点，但运输车辆仅有51台，部分医疗机构医疗废物不能按要求及时转运，个别医疗机构转运周期超1个月。

牵头销号单位：市生态环境局

整改时限：2022年3月

整改目标：补齐医疗废物转运能力缺口，增加运输车辆，医疗机构医疗废物按要求及时转运。

整改措施：

1.2021年10月底前，提高收运效率，按一区一策制定、优化各区（市）县医疗废物收运方案。〔责任单位：市生态环境局、市卫健委、市城管委，各区（市）县〕

2.2021年12月底前，开发医废收集信息化程序，在各医疗机构、隔离点和疫苗接种点推广应用。〔责任单位：市生态环境局、市卫健委，各区（市）县〕

3.2022年3月底前，结合一区一策医疗废物收运方案，根据需要，及时增加医疗废物收运车。（责任单位：市生态环境局、市交通运输局、市公安局）

（十七）规划应于2020年12月底前建成的3个污泥处置项目，截至2021年4月仍未建成，涉及处置能力1350吨/日。

牵头销号单位：市水务局

整改时限：2023年6月

整改目标：加快生活污泥处置项目建设，新增污泥处置规模1350吨/日。

整改措施：

1.2021年10月底前，投运150吨/日双流污泥处置项目。（责任单位：双流区）

2.2022年5月底前，400吨/日彭州污泥处置项目完成建设。（责任单位：彭州市）

3.2023年6月底前，完成800吨/日污泥半干化焚烧处置设施三期项目建设。（责任单位：成都环境集团）

（十八）成都市以化石能源为主的能源结构没有根本改变，2019年化石能源消耗量占全社会能耗总量的57.4%。

牵头销号单位：市经信局

整改时限：2025年12月

整改目标：持续优化能源消费结构，降低化石能源消耗量占全社会能耗总量占比；制定清洁能源替代方案，提升清洁能源消费比重。

整改措施：

1.2021年8月底前，出台《成都市实施清洁能源替代攻坚加快能源消费结构调整工作方案（2021－2025年）》。（责任单位：市经信局）

2.2021年9月底前，各牵头部门出台本领域清洁能源替代实施方案。持续推动农业生产、商务公共服务和居民家庭、餐饮服务、交通运输等领域电能替代。（责任单位：市农业农村局、市商务局、市市场监管局、市交通运输局）

3.2021年9月底前，各区（市）县政府出台本辖区清洁能源替代实施细则。〔责任单位：各区（市）县〕

4.加强清洁能源基础设施建设。2021年底，投运500千伏变电站1座；到2025年底，全市规划新（增、扩）建6个500千伏输变电项目。（责任单位：市经信局）

（十九）成都市以公路货运为主的运输结构没有根本改变。公路货运总量占比长期在90%以上，远高于全国平均水平。

牵头销号单位：市交通运输局

整改时限：2025年12月

整改目标：积极推进适铁货物“公转铁”。

整改措施：

1.2021年12月底前，出台成都市关于加快优化交通运输结构的实施方案。〔责任单位：市交通运输局，市口岸物流办、市住建局、市公安局、市经信局、市财政局、市规划和自然资源局、市商务局、市市场监管局、市国资委、市司法局、市委网信办、市发改委、市人社局、市生态环境局、市城管委、各区（市）县〕

2.2021年12月底前，推动设立“公转铁”激励政策；2025年12月底前，持续协调铁路局优化铁路货运组织及推进铁路专用线等货运基础设施建设，支持和引导适铁货物“公转铁”。〔责任单位：市交通运输局，市口岸物流办、市财政局、各区（市）县〕

（二十）新能源汽车仅有14.1万辆，占比2.6%。

牵头销号单位：市经信局

整改时限：2021年12月

整改目标：逐步提高新能源汽车占比。

整改措施：

1.2021年8月底前，出台《成都市2021年新能源汽车推广应用实施方案》。（责任单位：市经信局）

2.2021年9月底前，出台《成都市加快新能源汽车推广应用若干政策》。（责任单位：市经信局）

3.2021年9月底前，根据出台的《成都市2021年新能源汽车推广应用实施方案》，出台具体的落实方案。2021年10月底前，根据出台的《成都市加快新能源汽车推广应用若干政策》，出台实施细则。（责任单位：市交通运输局、市公安局、市城管委、市住建局、市机关事务局、市财政局、市国资委、市公园城市局、市商务局、市政府新闻办）

4.2021年9月底前，出台支持资金保障方案。（责任单位：市财政局、市交通运输局、市公安局、市城管委、市住建局、市机关事务局、市公园城市局、市商务局）

5.2021年10月底前，各区（市）县出台配套的支持资金保障方案。〔责任单位：各区（市）县〕

6.落实各区（市）县党委、政府新能源汽车推广的主体责任，落实交通运输、环卫、公务、渣土、混凝土、驾考驾培等各领域市级行业主管部门的行业指导责任，落实市级各部门本单位本行业本领域的新能源汽车配合推广责任。〔责任单位：市交通运输局、市公安局、市城管委、市住建局、市机关事务局、市财政局、市国资委、市公园城市局、市商务局、市政府新闻办、各区（市）县〕

7.将新能源汽车推广应用工作纳入生态环境保护党政同责目标考核，实施月调度季通报并严格考核。（责任单位：市生态环境局，市经信局）

（二十一）中心城区公交车中新能源汽车占比仅为34.2%，远未达到《成都市空气质量达标规划》要求的100%目标。

牵头销号单位：市交通运输局

整改时限：2025年12月

整改目标：到2025年，除应急运力外，城市公交全部采用新能源车。

整改措施：

1.修订《成都市城市公共汽车客运管理条例》，明确新增或者更换公交车应当采用新能源车。（责任单位：市交通运输局）

2.加快淘汰燃油燃气公交车，新增（含更换）公交车辆均为新能源汽车。到2022年底，除应急运力外，中心城区“5+1”区域实现公交车辆新能源化；到2025年，除应急运力外，城市公交全部采用新能源车。〔责任单位：市交通运输局，市经信局、市财政局、市国资委、各区（市）县、市公交集团〕

（二十二）产业布局专业化分工体系需进一步提升完善，一些行业龙头企业少，小微企业多，聚集化程度低，家具制造、制鞋、金属制品、非金属矿物制造等行业规模以下企业数量多、污染排放量大。

牵头销号单位：市经信局

整改时限：2021年12月

整改目标：逐步提升完善产业布局专业化分工体系。

整改措施：

1.2021年9月底前，出台《成都市“十四五”制造业高质量发展规划》。（责任单位：市经信局）

2.2021年12月底前，培育新上规模工业企业400家以上。〔责任单位：市经信局，各区（市）县〕

三、生态环境突出问题整改不到位问题

（二十三）2019年省长江经济带自查问题整改任务明确，2020年12月底前完成崇州市五斗渠等4段黑臭水体整治。核查发现，崇州市五斗渠整改工作治标不治本，沿线仍有多处生活污水直排，水体依然黑臭。

牵头销号单位：崇州市

整改时限：2021年6月

整改目标：完成黑石河六支五斗渠生活污水直排问题整改。

整改措施：

1.对黑石河六支五斗渠智能应用功能区段周边雨污管网错接等引发生活污水直排的问题进行全覆盖排查，针对排查出的52个问题，确保整改到位。（责任单位：崇州市）

2.对销号整改的问题及时开展“回头看”，确保“销号”问题不反弹。（责任单位：崇州市）

（二十四）2019年省长江经济带自查问题整改任务明确，2020年12月底前完成都江堰市1座污水处理厂提标升级。核查发现，该污水处理厂提标升级工程截至2021年5月初还在调试，出水仍无法稳定达到标准。

牵头销号单位：都江堰市

整改时限：2021年6月

整改目标：出水稳定达到DB51排放标准；取得排污许可证。

整改措施：

1.2021年6月底前，取得排污许可证。（责任单位：都江堰市）

2.2021年6月底前，该座污水处理厂出水稳定达标。（责任单位：都江堰市）

（二十五）第一轮中央生态环境保护督察整改方案明确，2018年12月底前建成贾家中小园区集中工业污水处理设施。但实际运行负荷仅10%左右。园区管委会落实主体责任不力，未研究推进配套支管建设工作，导致园区每日约500吨污水直排；接到督察进驻通知后，仅用27天就完成支管建设。水行政主管部门监管缺位，园区43家设置地下水井的企业中有39家无取水许可，长期非法取用地下水。

牵头销号单位：成都东部新区

整改时限：2022年12月

整改目标：加快推进贾家中小企业园配套支管网建设；完成贾家中小企业园污水处理厂环保验收；取水企业完成办理取水许可。

整改措施：

1.2021年6月底前，完成贾家中小企业园企业排水许可办理。（责任单位：成都东部新区）

2.2021年12月底前，完成贾家中小企业园污水处理厂环保验收，完成贾家中小企业园未纳管的13家企业支管网建设工作。（责任单位：成都东部新区）

3.2022年12月底前，完成贾家中小企业园和企业内部雨污分流管网建设工作。（责任单位：成都东部新区）

（二十六）成都市有关部门在解决与群众切身利益相关的民生问题投诉工作上，下深水不够，办法不多、成效不佳。2018年以来，成都市12345热线受理的噪声类投诉达51万余件，其中群众对办理结果不满意的有8万余件，高达16.7%。本次督察期间共受理噪声、油烟等群众身边环境问题投诉1243件，占投诉总量的80%。

1.油烟类问题

牵头销号单位：市城管委

整改时限：长期

整改目标：加强源头治理，综合运用多种管控措施，逐年解决餐饮店铺选址不当存量问题，提高投诉问题处理率。

整改措施：

（1）2021年7月中旬前，出台成都市餐饮服务业油烟污染防治管理办法，明确油烟污染治理责任体系、制度标准和治理措施。（责任单位：市城管委）

（2）2021年7月底前，出台餐饮服务业油烟污染综合治理攻坚行动方案，开展专项行动。〔责任单位：市城管委，市商务局、市市场监管局、市生态环境局、市规划和自然资源局、市住建局、市科技局、市应急局、各区（市）县〕

（3）2021年8月底前，制定并公布涉油烟排放餐饮店铺禁止选址的负面清单。〔责任单位：各区（市）县〕

（4）2021年12月底前，修改完善新、改、扩建涉油烟排放餐饮服务项目审批办法和管理流程，对不符合选址要求的，不予办理相关许可手续。〔责任单位：市市场监管局，各区（市）县〕

（5）依法开展餐饮油烟污染专项执法行动，加大执法查处力度。〔责任单位：市城管委，各区（市）县〕

2.噪声类问题

牵头销号单位：市生态环境局

整改时限：2021年12月

整改目标：完善政策制度，加强能力建设，开展分类治理，多措并举，缓解群众关心的噪声扰民问题，改善城市声环境质量。

整改措施：

（1）完善管理制度。制定社会生活、建筑施工、道路交通和工业噪声行业管控措施，开展分类治理；出台成都市2021年环境噪声污染防治攻坚行动方案，缓解群众关心的噪声扰民问题。（责任单位：市生态环境局，市公安局、市住建局、市城管委、市交通运输局、市文广旅局）

（2）强化能力建设。建设声环境质量自动监测网络，安装噪声自动监测设备，提高声环境质量科技化水平；开展噪声科研和现状分析，为政府决策和部门治理提供技术支撑。（责任单位：市生态环境局）

（二十七）锦江区个别街道餐饮噪声油烟扰民等问题，属于第一轮中央生态环境保护督察群众信访件，至今仍未彻底解决，本次督察仍接到6件群众重复投诉。

牵头销号单位：锦江区

整改时限：2022年6月

整改目标：督促涉案商家问题整改，控制相关街道新增排放油烟的餐饮商家，减少油烟扰民问题。

整改措施：

1.2021年6月底前，对相关街道加强管理。（责任单位：锦江区）

2.2021年7月底前，采取多种形式大力宣传《中华人民共和国大气污染防治法》等相关法律规定，控制新增排放油烟的餐饮经营商家。（责任单位：锦江区）

3.2021年8月底前，建立“分网络、划片区”巡查机制，加大对区域的巡查力度，及时制止油烟污染、噪音扰民等违法行为。（责任单位：锦江区）

4.2022年6月底前，对相关街道进行集中整治。（责任单位：锦江区）

（二十八）群众反映的金牛区个别片区存在污水溢流问题。

牵头销号单位：金牛区

整改时限：2021年9月

整改目标：确保污水不下河

整改措施：

1.完成相关片区雨水排口视频监测系统安装。（责任单位：金牛区）

2.完成互助路接一环路碰管。（责任单位：金牛区，市水务局、市住建局、成都轨道集团、市兴蓉市政公司）

3.完成一环路（西北桥至前锋路段）新建管网碰管通水工作。（责任单位：金牛区，市水务局、市住建局、成都城投集团、市兴蓉市政公司）

4.完成相关片区雨水排口水质在线监测设备安装。（责任单位：金牛区）

（二十九）第一轮中央督察整改方案明确，2020年底前要建成3万吨废有机溶剂处置项目和成都危险废物处置项目三期，截至2021年4月，有机溶剂处置项目尚未实质性动工，危险废物处置项目主体工程尚未完成。

牵头销号单位：市生态环境局

整改时限：2022年12月

整改目标：建成危废三期项目；建成3万吨有机溶剂项目。

整改措施：

1.2021年6月30日前，成都环境集团建成市危废三期项目并形成生产能力。（责任单位：成都环境集团，市生态环境局、市规划和自然资源局）

2.2022年12月底前，简阳市组织建成3万吨废有机溶剂项目并形成生产能力。（责任单位：简阳市，市生态环境局、市应急局、市经信局、市规划和自然资源局、市水务局）

四、环境空气质量出现反弹问题

（三十）2021年第一季度，成都市PM2.5、臭氧浓度分别同比上升16.2%、7.3%，优良天数率同比下降5.8个百分点，环境空气质量在全国168个重点城市中排名113位，大气污染治理形势严峻。

牵头销号单位：市生态环境局

整改时限：2021年12月

整改目标：强化大气污染防治，持续改善环境空气质量，完成省上下达的2021年度环境空气质量目标任务。

整改措施：

1.2021年7月底前，出台《成都市臭氧重污染天气应急预案》。（责任单位：市生态环境局）

2.2021年10月底前，印发成都市2021—2022年大气污染防治冬季战役方案；强化秋冬季重污染天气应急应对，提前发布预警通知，及时启动应急预案，落实应急响应措施。（责任单位：市生态环境局，市经信局、市公安局、市规划和自然资源局、市住建局、市城管委、市交通运输局、市水务局、市农业农村局、市公园城市局、市气象局）

3.建立工业企业分类综合评价制度，提高企业绿色发展水平。〔责任单位：市经信局，市发改委、市科技局、市规划和自然资源局、市生态环境局、市水务局、市应急局、市市场监管局、市统计局、市金融监管局、国家税务总局成都市税务局、各区（市）县〕

4.出台成都市2021年国Ⅲ及以下排放标准老旧车辆淘汰更新（含报废、转出）攻坚方案，2021年淘汰（含报废、转出）国Ⅲ及以下排放标准汽油车6万辆，国Ⅲ排放标准柴油货车2万辆。〔责任单位：市公安局，市财政局、市商务局、市生态环境局、市交通运输局、市城管委、市公园城市局、市国资委、市机关事务局、市邮政管理局、各区（市）县〕

5.对重点区域和成都绕城高速内核心道路实施积尘排名，评比“十好道路”“十差道路”，每月进行通报。〔责任单位：市城管委，市交通运输局、市生态环境局、各区（市）县〕

6.深化区域联防联控，主动为成都平原经济区其他七市提供空气质量月度预报服务。（责任单位：市生态环境局，市气象局）

（三十一）青羊区PM2.5和PM10分别同比上升30.4%、28.7%，环境空气质量在全省183个县（市、区）排倒数第2位。

牵头销号单位：青羊区

整改时限：长期

整改目标：持续加强大气污染防控工作。

整改措施：

1.2021年12月底前，制定实施大气污染防治考评办法。（责任单位：青羊区）

2.2021年12月底前，制定道路交通优化管控方案，设置常态化路检路查站点；12吨以下环卫车辆75％以上替换为新能源车。（责任单位：青羊区）

3.2021年12月底前，按要求完成加油站安装油气回收在线监控系统。（责任单位：青羊区）

4.施工工地实施大气污染防治“一对一”监督管理，推进绿色标杆工地打造。（责任单位：青羊区）

5.开展冬季雾霾和夏季臭氧防控专项行动。（责任单位：青羊区）

（三十二）新都区PM2.5和PM10分别同比上升16.0%、25.9%，环境空气质量在全省183个县（市、区）倒数第3位。

牵头销号单位：新都区

整改时限：2021年12月

整改目标：持续加强大气污染防控工作。

整改措施：

1.完善区委、区政府主要领导大气攻坚专题调度机制。（责任单位：新都区）

2.开展清洁降尘、渣土车、餐饮油烟、汽修厂、非法停车场、治污减排、压减燃煤、控车减油八大专项整治行动。（责任单位：新都区）

3.实施夏季臭氧污染防治和秋冬大气雾霾治理工作。（责任单位：新都区）

（三十三）工地扬尘污染问题突出。行业主管部门监管机制上下错位。成都市对建筑工地实行市县分级管理，县级部门反映293个市管工地普遍扬尘问题突出但无监管权限，而市级住建部门自2018年以来有33个月向城管部门移交工地扬尘污染案件数仅为个位数。

牵头销号单位：市住建局

整改时限：2021年12月

整改目标：进一步明确建设工地扬尘污染防治管理职责，完善市和区（市）县两级监管机制，细化责任边界，落实好监管、督导责任，切实提升我市建设工地扬尘污染防治工作水平。

整改措施：

1.将建筑高度100米以上的房建项目下放区（市）县住建行政主管部门监管，由项目所在地的住建行政主管部门行使完整的、全过程项目管理职责。〔责任单位：市住建局，各区（市）县〕

2.按照“谁审批、谁监管”原则，进一步明确市管项目、区（市）县管项目监管职责，对监管项目实施分片包干、网格化管理，确定监管责任人。〔责任单位：市住建局，各区（市）县〕

3.进一步明确细化监管标准，按照标准对扬尘污染违法违规行为实施移送处罚、信用管理；将各监督机构监管处罚情况纳入对各区（市）县住建部门的工作考核。〔责任单位：市住建局，各区（市）县〕

（三十四）东部新区在建工地管理失控，前期暗访抽查70余个在建工地，均不同程度存在裸土物料覆盖不全、湿法作业不到位、渣土车带泥上路等问题，扬尘污染尤为突出。

牵头销号单位：成都东部新区

整改时限：2022年12月

整改目标：加强在建工地管理，切实落实扬尘污染各项管控措施。

整改措施：

1.完成70余个问题项目的整改工作。（责任单位：成都东部新区）

2.开展大排查大整治工作。对成都东部新区各行业213个项目开展全面体检。（责任单位：成都东部新区）

3.建立工地扬尘治理工作组，常态化开展工地扬尘“线上+线下”巡查检查。建立联合暗查暗访和交叉检查工作机制，全覆盖开展“回头看”工作。建立工地扬尘污染治理包保责任制，各行业按照职责分工开展工地扬尘污染治理工作。制定《成都东部新区工程建设项目文明施工导则》《成都东部新区绿色标杆工地技术标准》，规范工地文明施工管理，推进绿色标杆工地建设。（责任单位：成都东部新区）

（三十五）成都市交通运输局对公路建设项目污染防治工作监管不到位，移交问题反复整改，依然得不到彻底解决。金简仁快速路二期SG7标段工地扬尘污染问题仅2021年1月至4月就被成都市扬尘办交办整改3次。

牵头销号单位：市交通运输局

整改时限：2021年8月

整改目标：督导解决公路建设项目扬尘等污染问题，彻底解决金简仁快速路二期SG7标段工地扬尘污染问题。

整改措施：

1.出台成都市《交通建设项目工地扬尘污染防治整改方案》《成都市公路水运建设工程绿色标杆工地技术标准》，进一步健全公路建设项目污染防治长效机制。（责任单位：市交通运输局）

2.建立金简仁快速路二期SG7标段扬尘污染问题和公路领域其他环保问题台账，持续开展普通公路领域环保问题整改“回头看”。（责任单位：市交通运输局，成都东部新区、简阳市、成都交投集团）

3.不定时进行现场抽查，存在轻微问题的予以通报、约谈等，存在严重问题的对项目从业单位依法依规采取信用扣分、信用降级、行政处罚等措施。（责任单位：市交通运输局）

（三十六）移动源污染防治形势严峻。成都市以机动车为代表的移动源污染排放突出。2020年机动车保有量高达545.7万辆，位列全国第二，备案登记的非道路移动机械超5万台。移动源氮氧化物和挥发性有机物排放量分别为7.9万吨和4.5万吨，占总量的86%、25%，PM2.5、PM10综合贡献率分别达32.3%、27.7%。

牵头销号单位：市生态环境局

整改时限：2021年12月

整改目标：加强移动源污染防治，改善环境空气质量，到2021年底，全市新能源汽车保有量持续提高，国Ⅲ及以下排放标准的老旧汽车占比持续降低，各类移动源污染防治监管能力和水平持续提升，完成省政府办公厅下达的移动源管控任务。

整改措施：

1.2021年8月1日起，全市范围提前实施车用汽油国Ⅵ（B）标准。（责任单位：市经信局）

2.开展为期三个月的“查黑油、断链条、端窝点”专项行动，严厉打击非法油品。（责任单位：市公安局，市市场监管局）

3.强化油气回收监管，加大油气回收检测力度。（责任单位：市生态环境局）

4.按照“油、路、车”统筹治理思路，制定交通运输结构调整、新能源汽车推广、老旧车辆淘汰、货运车辆管控专项方案。（责任单位：市交通运输局、市经信局、市公安局）

5.强化柴油车监测执法，设立常态化路检路查点位，加大现场和非现场超标车辆处罚力度。（责任单位：市生态环境局、市公安局）

6.加大非道路移动机械日常监管和检测力度，严厉打击非道路移动机械违法行为；2021年12月底前，各区（市）县完成高排放禁止区调整。〔责任单位：市生态环境局、各区（市）县〕

（三十七）货车限行管理措施粗放，大量过境货车经绕城内通行，对城区环境空气质量影响较大。

牵头销号单位：市公安局

整改时限：2021年9月

整改目标：严管货运车辆使用，出台燃油燃气货车专项管控措施，削减燃油燃气货车成都绕城高速内通行总量。

整改措施：

1.调整控制外地货车白天时段进入成都绕城高速，削减白天时段进入三环路和成都高新南区的货车总量；实施更严格的运渣车管理政策（重大应急工程除外），每日7∶00至21∶00时段，禁止驶入三环路（含）以内区域和成都高新南区；工作日的早晚高峰以及非工作日的晚高峰，禁止在三环路至绕城高速公路（不含）以内区域行驶。（责任单位：市公安局）

2.发布《关于对部分货车采取交通管理措施的通告》《成都市货车电子通行码管理办法》。（责任单位：市公安局）

3.通过成都市货车电子通行码，对确需进入管控区的国Ⅳ以上燃油、燃气货车进行动态精准管控。（责任单位：市公安局）

（三十八）成都市经信局在重点行业低（无）挥发性有机物含量原辅料替代、“散乱污”整治、燃煤锅炉淘汰等方面推进不力。全市涉挥发性有机物排放企业7500余家，有3000余家属于中小型家具企业，其水性涂料、水性胶黏剂替代比例仅为24.53%、51.42%，未完成60%、100%的目标任务；2017年提出全市燃煤锅炉“清零”目标，直至2021年4月仍未完成。

牵头销号单位：市经信局

整改时限：长期

整改目标：逐步提高重点行业工业企业低（无）挥发性有机物源头替代比例。

整改措施：

1.2021年6月底前，完成中储粮2台20蒸吨燃煤锅炉停用。（责任单位：新津区）

2.2021年7月底前，完成《成都市推进工业企业低（无）挥发性有机物源头替代工作方案》制定。（责任单位：市经信局）

3.2021年8月底前，各区（市）县制定本区域低（无）挥发性有机物替代工作方案并组织实施。〔各区（市）县〕

4.依法查处未使用低挥发性有机物含量涂料或者未建立、保存台账的工业涂装企业。（责任单位：市生态环境局）

5.对生产、销售含VOCs的涂料、胶黏剂等产品进行监督抽查，依法查处产品质量不合格、提供虚假检测报告的单位。（责任单位：市市场监管局）

（三十九）“散乱污”企业清理存在空白，清理范围仅限于“散乱污”工业企业，其他应纳入而未纳入。

牵头销号单位：市发改委

整改时限：2022年12月

整改目标：实施第二轮“散乱污”专项整治。

整改措施：

1.2021年7月10日前，完成“散乱污”整治总体方案制定。（责任单位：市发改委）

2.2021年8月底前，完成农业农村领域、工业领域、城乡建设领域、服务业领域“散乱污”整治实施方案制定。（责任单位：市农业农村局、市经信局、市住建局、市商务局）

3.2021年9月底前，完成“散乱污”企业摸底。〔责任单位：市发改委，市经信局、市住建局、市农业农村局、市商务局、各区（市）县〕

4.2022年12月底前，完成第二轮“散乱污”整治。〔责任单位：市发改委、市经信局、市住建局、市农业农村局、市商务局、各区（市）县〕