附件3

自贡市省级生态环境保护督察

整改任务清单

一、对生态环境保护的艰巨性和复杂性认识还存在差距

（一）有的地方和部门对生态环境保护工作认识有偏差

1.一些领导干部对自贡市环境质量严峻形势缺乏清醒认知，紧迫感、主动性不够，有时片面强调客观原因和外部因素。

责任单位：市委办公室，市级有关部门、高新区、各区县

整改时限：立行立改，长期坚持

整改措施：各区县、市级各部门深入学习贯彻习近平生态文明思想，坚决落实中央和省委、省政府关于推进生态文明建设和生态环境保护的决策部署，牢固树立并切实践行“绿水青山就是金山银山”理念，坚决落实长江经济带“共抓大保护、不搞大开发”要求，全面贯彻新发展理念，将绿色发展融入经济社会发展的全过程和各领域，以对党和人民事业高度负责的态度，坚决扛起生态文明建设和生态环境保护的政治责任。

2.部分县（区）党政主要负责同志依然认为生态环境保护工作仅仅是生态环境部门的事，没有给予合理工作分工，未形成工作合力。

责任单位：市委办公室、市政府办公室，市级有关部门、高新区、各区县

整改时限：立行立改，长期坚持

整改措施：各区县、市级各部门坚决落实生态环境保护“党政同责、一岗双责”要求，按照“管发展必须管环保、管行业必须管环保、管生产必须管环保”的要求，根据职责分工和工作需要及时研究部署生态文明建设和生态环境保护工作，协调解决生态环境保护重大问题，推进问题整改工作见到实效。

3.农业农村部门对禁渔工作认识不清、措施不力，甚至有干部称国家级水产种质资源保护区反正都没得鱼，钓都钓不起来。

责任单位：市农业农村局，高新区、各区县

整改时限：立行立改，长期坚持

整改措施：一是抓整顿、提认识。召开警示会、作风整顿会进行落实。二是抓部署、提素质。紧盯国家级水产种质资源保护区保护工作，全面排查，建立问题管理台账。召开执法培训会，就执法要求、执法重点、执法标准、执法技巧等进行专题培训。三是建机制、织网格。制定垂钓管理办法，强化日常监管，加紧与河长办对接，建立健全网格化管理。探索建立暂扣钓具、法治教育引导和严格依法查处等执法监管机制。四是严打击、强震慑。开展执法打击“百日攻坚”、渔政“亮剑2021”、天然水域无序钓鱼整治等专项行动，做到查处一起、教育一批、震慑一片。五是强宣传、浓氛围。开展进河岸、进学校、进市场、进餐馆、进退捕渔民“五进”宣传活动，制作禁捕退捕宣传漫画集和画册。

4.沿滩区对污水处理工作重视不足，区生活污水处理厂在雨季停产，生活污水直排釜溪河。

责任单位：市水务局，沿滩区

整改时限：立行立改，长期坚持

整改措施：分析因大暴雨期间停产的原因，督促运营公司完善暴雨期应急预案，加强暴雨期截污干管巡查，及时发现干管险情并排除，确保大暴雨期间不停产。

5.经济和信息化部门和自流井区对久大舒坪盐厂退城入园工作推进不力，进展缓慢。

责任单位：市经济和信息化局，市法院、市发展改革委、市财政局、市人力资源社会保障局、市自然资源和规划局、市生态环境局、市住房城乡建设局、市商务局、市应急局、市市场监管局、市投资促进局、市金融工作局、市税务局、自贡银保监分局、荣县、自流井区、四川久大制盐有限责任公司

整改时限：2025年12月底前

整改措施：指导四川久大制盐有限责任公司积极与意向投资者对接，加快推进战略重组。

（二）生态环境保护“一岗双责”落实不到位

1.国有资产监管部门对市属国有企业生态环境保护考核流于形式，2018年以来，既未按照考核要求收集市管企业涉及生态环境保护指标完成情况的总结分析报告，也未向有关职能部门了解市管企业是否存在违规排放污染等情况，即形成考核结果。

责任单位：市国资委，市属国有企业

整改时限：立行立改，长期坚持

整改措施：完善市属国有企业生态环境保护考核细则，确保考核内容更具针对性、可操作性。指导督促市属国有企业严格按照要求开展生态环境保护工作，按时报送生态环境保护工作专项自评报告，并作为年度生态环境保护工作考核依据。

2.商务部门对废旧物资回收处置监管不到位，抽查发现荣县经开区有废旧电器回收拆解点未纳入监管，自贡市报废汽车专营有限责任公司作业粗放，环境污染问题突出。

责任单位：市商务局，市生态环境局、市市场监管局、市公安局、市自然资源和规划局、高新区、各区县、荣县经开区废旧电器回收拆解点、自贡市报废汽车专营有限责任公司

整改时限：立行立改，长期坚持

整改措施：责令荣县经开区废旧电器回收拆解点、自贡市报废汽车专营有限责任公司限期整改，督促企业进一步提高环境保护意识，落实环境保护主体责任。全面开展行业整治，加强行业监管，采取“双随机、一公开”方式，对报废机动车回收拆解活动和企业落实环境保护主体责任情况实施日常监督检查。建立报废机动车回收拆解行业和再生资源行业监管、联合执法和信息共享沟通机制，定期组织开展联合执法，打击违法违规行为。

3.农业农村部门对农业面源污染防治牵头统筹不够，化肥、农药减量化流于形式、统计粗放，农业面源整治效果不佳。

责任单位：市农业农村局、市统计局，高新区、各区县

整改时限：立行立改，长期坚持

整改措施：强化农业面源污染防治组织领导，成立“两减”工作领导小组，建立落实包片督导、巡回指导、定期调度等机制。聚焦重点区域、主推作物和主推对象，开展化肥农药减量增效示范引领创建。加大科学施肥用药技术培训力度，常态化开展市、县、乡、村四级培训，不断强化农户科学施肥用药意识，加强对种植大户等新型经营主体培训，指导新型经营主体建立健全生产管理档案。统计部门与农业农村部门加强衔接，开展好化肥农药使用量统计工作，建立健全肥料农药统计乡、县、市逐级汇总、会商、审核、上报机制，在涉农重点乡镇开展化肥农药使用量定位监测点建设。

（三）生态环境保护考核权重下降

2018年至2020年自贡市下达给县（区）的生态环境保护指标占全市绩效目标分值分别为17.5%、17%、16%，考核权重逐年递减，考核结果也未按照要求通报。

责任单位：市委目标绩效办，市委组织部、市生态环境局

整改时限：2021年12月底前

整改措施：持续开展生态环境保护党政同责工作目标绩效考评，进一步加大生态环境保护指标考评权重，强化履职尽责跟踪管理，修订完善《自贡市党政同责工作目标绩效管理办法（试行）》，并将生态文明建设和生态环境保护工作履职情况作为党政领导干部考核评价、奖惩任免的重要依据。

二、生态环境突出问题整改不力

（一）个别问题整改不彻底

国家长江生态环境警示片连续两年披露自贡市城区原鸿鹤坝片区污水处理能力不足，金子凼堰下大量污水直排釜溪河问题。但自贡市在制定整改方案上，缺乏全面调查、科学论证，对截污干管水量、末端处理能力的评估不合理，实际整改效果不佳；雨污分流改造、病害管网整治工作推进缓慢。未经科学评估研判，在2020年6月自行停用2万吨/天的鸿鹤坝一体化污水处理设施，进一步加剧了生活污水直排问题，金子凼堰下每天溢流多达1万余吨，下游釜溪河碳研所监测断面成为2020年全省唯一未达到优良水质的国考断面。自贡市虽然采取了治理措施，但金子凼堰下污水溢流问题至今仍未彻底有效解决。

责任单位：市水务局，市住房城乡建设局、高新区、自流井区、贡井区、大安区、沿滩区

整改时限：2025年12月底前

整改措施：降低釜溪河水位，深入排查临河管网破损点，对漏点实施改造修复，防范河水入渗。构建排查整治长效机制，确保临河管网长期稳定安全运行。开展主城区主要市政排水管分洪改造，实现平时来水、小雨来水和中雨及以上降雨的初期雨水全部进入截污干管输送到污水处理厂进行处理，大雨、暴雨后期来水进行分洪进入河道，确保截污干管和污水处理厂安全。完成张家坝片区、沙鱼坝片区、双凤片区、舒坪—凤凰等重点片区雨污排放与污水收集整治。完成金子凼堰下检查井、清掏井口改造，实现在平时处于封闭状态，仅在发生灾害时应急使用。完成东部污水处理厂和板仓工业园区污水处理厂连通管道建设，充分利用板仓工业园区污水处理厂富余处理能力。开展新建污水处理厂相关论证工作。完成《自贡市中心城区供排水规划（2020—2035）》《自贡市中心城区建成区雨污分流建设实施计划（2021—2025）》编制。按《自贡市中心城区建成区雨污分流建设实施计划（2021—2025）》要求，大力推进自贡市中心城区雨污分流建设。健全雨情水情与厂网联调的协同调控机制、问题快速应对处置机制，坚决杜绝金子凼堰下溢流问题再次出现。强化工作调度，把金子凼堰下溢流整治措施落实情况作为釜溪河流域国省控断面水质达标管控调度会的调度和督查重点，严格对标对表推进整治，压实责任，确保各项措施落实见效、整治到位。

（二）个别问题整改流于形式

2020年长江经济带生态环境问题集中排查整治指出，东锅厂片区未雨污分流。自贡市于2020年9月上报已完成整改。督察发现，自流井区、大安区只收集凤凰街24户居民的生活污水，东锅厂片区120余户至今仍未完成配套管网建设，生活污水长期直排，造成螃蟹沟约1.3公里水体黑臭。

责任单位：市水务局，自流井区、大安区

整改时限：2021年7月底前

整改措施：在螃蟹沟新建黄家山和东锅厂两处污水一体化处理设施和主管以及配套支管。对螃蟹沟进行清淤，并修建跌水堰。完善两处污水一体化处理设施配套支管。

（三）个别问题整改标准低

2020年长江经济带生态环境问题集中排查整治指出，凤凰坝排污明沟雨污合流，水体黑臭。大安区在制定整改措施时降低标准，仅将整改目标定为封闭排污明沟，未整改雨污合流问题，并于2020年9月上报完成整改。督察发现，凤凰坝500余米排污明沟只封闭了300米，整条排污沟仍然雨污合流，水体黑臭。

责任单位：市水务局、市住房城乡建设局，大安区

整改时限：2021年6月底前

整改措施：一是清理凤凰坝污水沟沟底垃圾和淤泥；二是在凤凰坝1号沟和2号沟新建共计1.5公里截污管网和检查井，并对管网进行包封。

（四）个别问题整改推进滞后

第一轮中央生态环境保护督察整改要求，2025年12月底前完成昊华鸿鹤化工有限责任公司搬迁改造工作。经济和信息化部门推进不力，搬迁工作未见实质进展。

责任单位：市经济和信息化局、市应急局，市发展改革委、市自然资源和规划局、市生态环境局、市住房城乡建设局、自流井区、沿滩区、昊华鸿鹤化工有限责任公司

整改时限：2025年12月底前

整改措施：制定昊华鸿鹤化工有限责任公司原址地块内设备管线清洗置换方案，完成地块内设备设施的清洗置换工作；完成昊华鸿鹤化工有限责任公司地块土壤污染状况详细调查和风险评估工作；昊华鸿鹤化工有限责任公司积极争取上级公司明确搬迁项目，实施新址建设。

三、大气污染防治问题突出

（一）城市生态环境精细化管控存在差距

1.自贡市2018年以来连续三年PM2.5浓度和优良天数率排名全省后三位；2021年一季度大气环境质量同比恶化，PM2.5、臭氧浓度同比分别上升13.2%、7.8%，优良天数率同比下降13.6%。

责任单位：市委办公室、市政府办公室、市生态环境局，高新区、各区县

整改时限：立行立改，长期坚持

整改措施：坚持党委、政府主要负责同志亲自抓，对行政区域内环境空气质量负责，加强领导、强化统筹，进一步压紧压实各级党委、政府及其职能部门责任，不断强化大气污染防治工作。

2.高新区对建筑工地扬尘、餐饮油烟等问题系统治理力度不足，抽查的7个工地均未落实“六个百分百”要求。

责任单位：市住房城乡建设局、市城管执法局，高新区、各区县

整改时限：立行立改，长期坚持

整改措施：严查建筑工地“六必须、六不准、六个100%”落实不到位的问题，各级住建部门对施工现场发现的各类环境违法行为线索依法移交城管执法、自然资源和规划部门进行执法处罚，依照《四川省建筑市场责任主体不良行为记录管理办法》对违法违规企业或个人进行不良行为扣分并记入四川省建筑市场监管公共服务平台。制定高新区餐饮油烟专项治理工作方案，采取定人定点定责的工作模式，强力推进餐饮服务业专项整治。全面摸排辖区餐饮服务业油烟净化设施的安装及使用情况，建立动态台账，有针对性地开展治理。健全市场监管、城管、环保等部门联动、联管、联审机制，严把餐饮服务行业准入关，加强餐饮油烟治理前端管控。

3.本次督察期间，涉及餐饮油烟信访件共20件，其中高新区12件、占比60%。

责任单位：市城管执法局，高新区、各区县

整改时限：立行立改，长期坚持

整改措施：督促高新区汇兴路重庆商业步行街底楼产生油烟的餐饮商家在已安装油烟净化设施的情况下，加装二次净化设施净化油烟。要求各餐饮商家在营业过程中做到油烟净化设施正常使用，按时对使用的油烟净化设施、油烟管道进行清洗、维护，并做好相关记录。

（二）减煤工作推进滞后

1.自贡市发展和改革委煤炭消费减量替代工作推进有疏漏。

责任单位：市发展改革委，市经济和信息化局、市财政局、市水务局、自流井区、国网自贡供电公司、四川久大制盐有限责任公司

整改时限：2022年6月底前

整改措施：成立工作专班，制定专项帮扶组工作计划，从项目设计、手续办理、工程招标、监理施工、电力专线建设等方面梳理工作任务，制定工作任务清单，明确责任单位和完成时间节点，倒排工期，挂图作战。积极配合推进四川久大制盐有限责任公司与战略合作伙伴重组事宜，加快完成荣县来牟镇“中国井盐产业园区”立项、建设等前期工作，服务企业尽快实现重组。

2.四川久大制盐有限责任公司自贡分公司位于高污染燃料禁燃区内，但该公司2套130蒸吨/小时的燃煤锅炉至今未拆除，也未改用清洁能源，2020年用煤量14.2万吨，占全市煤炭消耗量的16%，严重影响城区大气环境质量。同时，该公司现场管理混乱，积尘严重，生产设备老旧破损，厂区堆场“三防”措施不到位，厂区地基不均匀沉降，大型储存罐体明显歪斜。

责任单位：市经济和信息化局、市生态环境局，市发展改革委、市应急局、市市场监管局、自流井区、国网自贡供电公司、四川久大制盐有限责任公司

整改时限：2022年6月底前

整改措施：成立四川久大制盐有限责任公司燃煤锅炉“煤改电”工程帮扶工作组，制定项目推进计划，督促久大制盐公司按计划推进燃煤锅炉“煤改电”工程。督促久大公司拆除厂区内出现歪斜的大型储存罐体；新增冷却塔降低外排水温；加强巡检，修复存在“跑冒滴漏”的设备，减少“跑冒滴漏”发生；完善厂区一般工业固废堆场的“三防”措施。

（三）挥发性有机物防控不力

1.自贡市大气挥发性有机物排放量为940.01吨，其中通用设备制造业、橡胶和塑料制品业排放量为390.72吨、占42%。

责任单位：市经济和信息化局，市生态环境局、市新闻出版局、市文化广电旅游局、高新区、各区县

整改时限：2021年12月底前

整改措施：排查确定全市涉及挥发性有机物原辅材料替代企业情况，形成工作台账；制定《自贡市加快实施VOCs含量低于10%原辅材料替代工作办法（试行）》；强化技术支持，邀请清洁原辅材料替代专家开展集中培训；组织重点企业参加技术交流活动；组织专业机构对企业提供生产试验等技术支持；不断提高全市清洁原辅材料使用率。

2.板仓工业园区内装备制造、橡胶和塑料制品企业较为集中，共有涉挥发性有机物排放企业42户。督察发现，经信部门推进园区低挥发性原料替代工作滞后，仅开展替代7家，占16.7%；园区管委会监管不到位，2018年以来开展了70余次督导检查，但企业环境污染问题未得到有效控制，督察组抽查的5家装备制造、仿真恐龙、彩灯企业均未密闭喷漆，存在无组织排放，影响周围群众。

责任单位：市经济和信息化局，市生态环境局、市新闻出版局、市文化广电旅游局、高新区

整改时限：2021年12月底前

整改措施：加强能力建设，进一步提高主管部门监督管理能力；推进园区挥发性有机物（VOCs）测管协同项目建设，实现园区VOCs排放精细化监测管控；强化监管，夯实企业主体责任，结合VOCs重点监管企业名单，扩大园区企业VOCs在线监控设备安装及联网范围，加强污染防治设施的运行维护，提高治理效率，减少无组织排放；开展业务培训，落实好VOCs和焊烟收集治理各项要求，完善焊烟收集设施，确保焊接时正常使用；保持打击环境违法行为高压态势，强化涉VOCs工业企业专项执法检查，综合运用按日计罚、查封扣押、限产停产等手段，依法坚决查处，做到打击一个、教育一批、震慑一片，倒逼企业落实好VOCs有效治理及无组织排放管控措施。

（四）秸秆收储运体系尚不完善

发展和改革、农业农村部门推进秸秆资源综合利用工作还有差距，已建成的综合利用项目未充分发挥效能，秸秆焚烧现象时有发生，疏堵结合的管控举措有待进一步深化。

责任单位：市发展改革委、市农业农村局，高新区、各区县

整改时限：2021年12月底前

整改措施：出台《自贡市秸秆综合利用实施方案（2021—2023年）》。协同推进荣县、富顺县生物天然气工程试点项目，完成未建工程，筹措建设资金，完成专项验收，建立原材料收储运体系，加强产品利用协调服务。探索构建秸秆“收储运加用”市场化运行模式，培育秸秆综合利用市场化主体，带动秸秆综合利用水平稳步提升，2021年全市保有秸秆资源化利用主体（含企业、专合社和专业大户）150家以上。

四、部分重点工作还有较大差距

（一）乡镇生活污水处理效果差

1.自贡市水务部门对乡镇生活污水处理厂提标改造工作统筹不力，部分乡镇污水处理厂因设计不合理，刚投入运行又再次技改。

责任单位：市水务局，大安区

整改时限：2021年6月20日前

整改措施：制定问题整改监督工作方案，成立督导检查工作组，督促大安区按期完成相关污水处理厂（站）技改和扩容。完成牛佛镇污水处理厂技改和何市镇、回龙镇污水处理站扩容改造工程，倒排工期进度、细化工序时限，督促建设单位增派人员、机具力量，抢抓工期。

2.督察组现场抽样监测15座乡镇污水处理厂，有10座出水超标，超标率达67%，涉及日处理能力共计8600立方米，占全部乡镇污水处理厂处理能力的21%。

责任单位：市水务局，高新区、各区县

整改时限：2021年6月底前

整改措施：对出水超标建制镇污水处理厂（站）逐一研究分析不达标原因，按照“一厂一策”制定科学合理的整改措施，督促运营单位加强现场管理人员业务培训，严格按照相关技术规范、操作规程进行运行管控，确保污水处理厂（站）运行管理规范，出水稳定达标。

3.牛佛镇不从维修污水处理厂设备、恢复处理能力的治本之策下手，反而为应对检查，对溢流污水沟一盖了之，放任每天约1000吨生活污水直排沱江。经监测，溢流生活污水化学需氧量、氨氮、总磷浓度分别为220毫克/升、75.1毫克/升和5.49毫克/升，超过《地表水环境质量标准》III类水质标准。

责任单位：市水务局，大安区

整改时限：2021年6月底前

整改措施：一是督促项目建设业主加快牛佛镇污水处理厂技改工程进度，2021年6月30日前完成。二是加强牛佛镇污水处理厂运行监管，尽最大能力调控处理工艺，保障出水达标。

4.仙市镇污水处理厂运行不正常，出水氨氮浓度为3.31毫克/升、超标1.21倍，总磷浓度为0.88毫克/升、超标1.93倍。

责任单位：市水务局，沿滩区

整改时限：2021年6月底前

整改措施：对仙市镇污水处理厂开展设施设备维修改造，确保设施设备正常运行。加强工艺管控，强化运行管理、设备维护，确保出水达标。

（二）重点工程污染防治措施不落实

自贡市国资委未有效履行对市属国有企业环境保护工作的指导、督促职责，对相关企业污染防治措施落实情况不闻不问，疏于检查。川南城际铁路自贡站配套设施建设项目未按照建设方案进行河水导流，致使长滩河约300米河道断流，水生态环境受到破坏。项目周边自富路道路破损、积尘严重，施工期生活污水就近排入坑塘，监测结果显示，坑塘内水体化学需氧量、氨氮、总磷浓度分别达134毫克/升、45.8毫克/升、3.37毫克/升，超过地表水Ⅲ类标准。

责任单位：市国资委，沿滩区、自贡市东投建设开发有限公司

整改时限：2021年6月底前

整改措施：加强与行业主管部门和职能部门联系，掌握监管企业受处罚情况，及时收集企业开展生态环境保护工作自评总结，强化对企业生态环境保护工作考核。落实长滩河河水导流措施，恢复生态下泄流量。加快推进河道改造工程，将施工围堰清除出河道，恢复河流岸线。对自富路卫康院至姚坝段进行黑化处理，并在连接线开通前保证修复破损路段。每天安排2辆洒水车对黑化后的自富路进行洒水降尘。将川南城际铁路自贡站配套设施建设项目施工期生活污水经沉淀过滤后定时抽排至沿滩区王井污水处理厂进行处理，每天安排车辆抽运，确保污水不外流。完成场内污水管网接入长滩河市政截污干管工作，污水管网建成后将处理后的污水抽排至市政污水管网。对污染坑塘进行生物技术处理，投入改善水体环境的鱼类、水生植物，并不定期将坑塘水体送相关机构检测，确保坑塘水体质量达到环评报告要求。

（三）矿山粗放开采生态破坏严重

1.自贡市自然资源规划、应急管理部门对矿山矿企生态环境保护监管不到位；荣县2018年以来，共召开27次会议研究矿山生态保护问题，但矿山开采生态破坏问题依然突出。督察发现，荣县东兴镇、铁厂镇、旭阳镇等7个石灰岩矿山未落实“边开采边治理”的要求，山体大量挂白。

责任单位：市自然资源和规划局、市应急局，荣县

整改时限：立行立改，长期坚持

整改措施：成立非煤矿山行业管理环保问题整改专项工作领导小组，对非煤矿山生态环境问题再次开展全覆盖排查。针对排查发现的问题，建立台账、列出清单，按照“一矿一策”制定整改任务、措施、时限，同时会同相关部门加大督导力度，确保各项问题整改到位。严格落实“边开采边治理”的要求，按照通过的《矿山地质环境保护与土地复垦方案》中的工作任务执行。严格按照安全设施设计及开发利用方案分层分台阶式开采。坚持企业主体修复，谁开发利用谁负责修复，谁破坏谁承担法律责任。

2.荣县龚家沟白石厂长期粗放开采，形成高差约100米，宽300余米的高陡边坡，若按照该矿区的《危岩治理方案》执行，复垦区将占用基本农田35.1345亩、林地10.458亩。

责任单位：市自然资源和规划局、市应急局，荣县

整改时限：2021年11月底前

整改措施：进一步完善《荣县荣顺矿业有限公司龚家沟白石厂危岩整治方案》，对高陡边坡底部深坑进行回填，降低边坡高度。在符合安全设计要求情况下进行台阶式治理，同时落实生态修复措施，复垦时确保原有耕地面积不减少。

（四）网格化环境监管不到位

1.自贡市对网格化环境监管重视不够、保障不足，网格化工作未落地落实。

责任单位：市财政局，市生态环境局、高新区、各区县

整改时限：立行立改，长期坚持

整改措施：加大网格化环境监管投入，保障网格化环境监管工作顺利开展。

2.板仓工业园区现有工业企业290余家，网格化监管力度明显不足。

责任单位：市生态环境局，高新区

整改时限：立行立改，长期坚持

整改措施：进一步完善板仓工业园区污染源清单，增加板仓工业园区网格员数量，加大巡查力度和巡查频次，加大网格化环境监管力度。

3.荣县、贡井区网格化环境监管落实不到位，县乡两级网格员对长期存在的问题视而不见，鼎新镇、龙潭镇化肥、农药、农膜等农用废弃物随意扔弃，养鸭场粪污直排。

责任单位：市农业农村局，荣县、贡井区

整改时限：立行立改，长期坚持

整改措施：加快《自贡市畜禽养殖污染防治条例》立法进程，进一步配套完善粪污收集、贮存、处理、输送、利用设施，深入推进畜禽养殖废弃物资源化利用。加快构建废弃物回收处理体系，以行政村为单位，开展农膜使用、农药和肥料包装废弃物情况调查和农田残膜监测评估。推进农膜、农药、肥料生产、销售、使用、收集、回收、处理，引导相关主体建立生产销售回收登记制度，畅通分类处理农业废弃物渠道。适时推行定期巡查和集中攻坚模式，杜绝废弃物随意弃置现象。乡镇农业服务中心加强畜禽粪污、废旧农膜、农药和肥料包装废弃物等农业面源污染巡查监管，压实属地管理和行业监管责任，强化培训，常态化开展畜禽粪污、废旧农膜、农药和肥料包装废弃物巡查监管，健全长效机制，防止问题反弹。